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Заявитель
Организация
Территория реализации проекта
Республика Бурятия
Направление
Досуг
Название проекта
"Студия ремесел, дизайна и моды "Стиль без возраста"
Начало проекта
01.06.2024
Окончание проекта
31.05.2025
Краткое описание проекта
В стенах бывшего швейного объединения «Бурятшвейбыт» - первого экспериментального цеха моды Бурятии - планируется создать креативный коворкинг как центр адаптации и повышения социальной активности женщин старшего возраста. Признанный мастер войлока Юлия Золотоева и известный дизайнер Шидэ Найданова планируют воссоздать в миниатюре творческий цех-студию моды и ремесла с целью проведения обучающих курсов и показов коллекций. И сами организаторы, и приглашенные профессиональные портные и модельеры Улан-Удэ станут проводниками в мир шерстяных фасонов для самой «мягкой» возрастной группы – городских бабушек. Здесь они смогут найти единомышленников, получить новые навыки, необычную профессию, и даже почувствовать себя моделями на студийном подиуме, демонстрируя одежду, приготовленную собственноручно в рамках учебных курсов. Этнические мотивы, экологические материалы местных производителей, эстетика традиционных ремесел и современного дизайна подарят участникам проекта вторую молодость
Актуальность проекта
Актуальность данного проекта охватывает проблематику сразу трех направлений: 1. Сложность адаптации и невостребованность людей пожилого возраста в современном социуме  2. Отсутствие механизмов для развития традиционных и национальных ремесел в городской среде  3. Недостаточное количество арт- и бизнес- пространств для поддержки одной из самых уязвимых и, одновременно, самых инициативных групп населения – женщин «серебряного» возраста.  Именно от них в настоящее время в городе Улан-Удэ идет запрос на объединения в местные сообщества для реализации предпринимательской инициативы и создания новых общественных локаций. Статистики свидетельствуют об увеличение доли людей старшего возраста в структуре города, что требует пересмотра отношения к новым потребностям и интересам данной возрастной группы. В настоящее время в Бурятии проживает 177,4 тыс. человек старше трудоспособного возраста, что составляет 18,2 % от всего населения (Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/ru/statistics/population/ Старение населения, принявшее необратимый характер, оказывает сильное влияние на развитие экономики страны, систему общественных финансов и процесс формирования государственной политики. (https://elibrary.ru/item.asp?id=38509819). Проект «Студия ремесел, дизайна и моды «Стиль без возраста» поможет избавиться пожилым людям от чувства одиночества, улучшить их социальное самочувствие, приобщить к ценностям активного долголетия. Все это доказывает, что проект направлен на внедрение творческих и предпринимательских технологий по работе с указанной возрастной группой и сохранения социальных стандартов качества жизни. Это подтверждается и тезисами «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»: «Именно сейчас возникает потребность не только в определении направлений государственной политики, касающейся оказания помощи гражданам старшего поколения, но и в активном вовлечении граждан старшего поколения в жизнь общества» (https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/37/2) Ремесленный и дизайнерский коворкинг «Студии» станет креативным пространством, со всеми атрибутами женского клуба, где воспитание предпринимательского азарта будет способствовать возрождению традиционных национальных ремесел – валянию войлока, выделки из кожи и меха, крою и шитью национальной одежды. А в конечном счете, влиять и на региональный экономический потенциал, который позволит создать новые рабочие места, обеспечить самозанятость населения, повысить уровень доходов жителей и регионального бюджета в целом. По данным исследований Агентства стратегических инициатив (akvobr.ru/remeslenniki_xxi_veka.html) ремёсла имеют большой символический капитал в экономике впечатлений, они сохраняют и транслируют локальные культурные коды, традиционные знания и природосберегающие ценности коренных народов и локальных сообществ
Материалы, подтверждающие наличие проблемы
Доклад министра социальной защиты Бурятии.pdf
Конференция Социальное самочувствие населения.pdf
пути улучшения социального самочувствия.pdf
Роль социальной активности серебряных волонтеров.pdf
Целевые группы
Женщины "серебряного" возраста, гототовые обьединиться в сообщество ремесленников, дизайнеров и модельеров для реализации предпринимательской инициативы и создания коворкинг-студии
Характеристика целевой группы проекта
Основная целевая группа проекта - это женщины пенсионного возраста, готовые к изменениям и адаптации к новым условиям современной жизни. Для них важно сформировать новый, позитивный имидж старости, определяющий пенсионеров как активную часть населения, в которой локализована значительная доля невостребованного культурного и квалификационного потенциала. Главным условием их социальной активности является деятельность, порождаемая внутренними побуждениями, интересами, мотивами. Чем дольше человек сохраняет активный образ жизни, тем лучше это сказывается на его состоянии. Многие из них испытывают одиночество несмотря на то, что проживают со своими детьми, в семьях. Для них важно сохранить полноценное общение на основе высокой и красивой идеи. Направить свои умения и энергию на пользу обществу - сохранение традиций национальной культуры и поиск новых модных тенденций. Возрождение ремесел и актуализация этномоды как символ связи поколений и как социальная миссия каждого участника проекта
Цель проекта
Создание "Студии ремесел, дизайна и моды "Стиль без возраста" для проведения обучающих курсов и показа коллекций "50+" как способ социальной адаптации женщин "серебряного" возраста г. Улан-Удэ
Задачи проекта
создание коворкинг-центра &quot;Студия ремесла, дизайна и моды &quot;Стиль без возраста&quot;
Информационное продвижение проекта в соцсетях и СМИ
Проведение специализированных курсов 
Подготовка  и показ созданных коллекций участницами курсов в рамках празднования Восточного нового года
Создание новой коллекции &quot;Весна&quot; лучшими из участниц курса
Механизм реализации и ключевые мероприятия проекта
Идея проекта возникала из огромного желания организаторов встряхнуть и оживить возрастное поколение родного города самым ярким и востребованным у женщин искусством – Модой, одновременно поднимая ее в республике на более высокий уровень, создавая новые тренды в одежде, выпуская брендовую одежду в бурятском стиле. Основой для создания одежды станут экологические материалы (шерсть, кожа, шелк, меха и войлок) местных партнёров, с которыми у организаторов уже есть наработанные связи и поддержка. В рамках гранта проект рассчитан на год, но в целом он уже имеет богатую предысторию (сейчас уже действует в этом помещении "Арт-мастерская на Кирова" для ремесленников, художников, модельеров и дизайнеров) и многолетние планы дальнейшего развития. Первый – подготовительный - этап (июнь-июль) будет включать работы по обустройству Студии (косметический ремонт за счет собственных средств), закупку мебели и оборудования, а также промо-кампанию Студии и набор первых участниц курса. Второй этап – обучающий – охватит пять месяцев, во время которых пройдут семь различных курсов по ручной и механизированной работе (на станках) с различными материалами, изготов-лению традиционной и современной одежды, обуви и головных уборов. Третий – демонстрационный – этап будет посвящен публичным мероприятиям, во время которых сами участницы мастер-классов станут моделями для собственных коллекций и это позволит им получить не только новый профессиональный, но и психологический опыт публичной социализации.  Само пространство Студии будет поделено на рабочую и представительскую зоны. В первой «цеховой» части разместиться швейное оборудование, станки по валянию войлока. Во второй части – подиум, учебная аудитория (столы, стулья, флипчарт, маркерные стенды) и выставка истории моды Бурятии. Использование уникальных войлочных станков, которые будут изготовлены впервые в Бурятии и специально на заказ, связано с задачей обучения мастериц минимизации себестоимости товара, увеличению продаж и масштабированию бизнеса. Это важно в контексте того, что войлок является брендом Бурятии и как туристический продукт в последние годы стал самым продаваемым и конкурентным товаром. Автоматизирование процесса позволит расширить ассортимент, наладить выпуск коллекций стильной одежды прет-а-порте и масс-маркета, а также интерьерного войлока, крупных и большеразмерных изделий. В итоге, коллаборации с местными производителями, разветвленная сеть партнерских связей (различные ателье меховой одежды, кожаной обуви, ателье по пошиву одежды и аксессуаров), создание новых рабочих мест сделают проект отлаженным, а главное социально ответственным бизнесом.
Информационное сопровождение
Информационная кампания планирует осуществляться, учитывая целевую аудиторию, через традиционные кана-лы распространения информации: местные печатные органы (газеты "Информ полис", Бурятия", "Новая Буря-тия"), местные радио (БГТРК "Бурятия", «Буряад ФМ») и телевидение ("БГТРК", "АТВ"). Но учитывая, что активная часть возрастной аудитории уже присутствует в соцсетях, то огромное внимание будет уделено и смм-продвижению. Тем более, что группы Вконтакте организаторов проекта имеют значительное число подписчиков, а главное постоянно обновляются контентом, посвященным развитию традиционных ремесел и моде в респуб-лике.
Ресурсы местного сообщества
Любая жительница города может стать участником мастер-классов или курсов, выбрав понравившееся направ-ление. Также она может стать и участницей коллекционных показов, а при достаточном приобретении навыков стать соведущей курсов и мастер-классов, став частью студийнного сообщества ремесленников. Также к движению "Стиль без возраста" присоединятся представители общественных организаций, таких как: "Серебряные во-лонтеры", "Женщины Бурятии" и другие женские организации, совместно с которыми планируется проводить показы мод и коллекций. В рамках сотрудничества с центром "Мой бизнес" планируется закупать натуральное сырье местных производителей (шерсть, ткани, кожу), которые также станут партнерами проекта. Совместно со Школой креативных индустрий планируется проводить мастер-классы по войлоку и дизайну одежды и для моло-дежной аудитории. В рамках работы с ветеранами объединения "Бурятшвейбыт" (помещение которого арендуется) будет создана выставка истории моды Бурятии
Партнеры проекта







Письма поддержки и письма-разрешения
поддержка минсоц.pdf
поддержка минсоц.pdf
Поддержка Женщины Бурятии.pdf
поддержка Ателье Труд.pdf
В конкурсную комиссию Эн+ Минкульт.pdf
Письмо Минпромоторг.pdf
Поддержка Мой бизнес.pdf
поддержка колледж искусств.pdf
Количественные результаты (индивидуальные показатели)
коллекции традиционной одежды и изделий - не менее 10
Качественные результаты
Не менее 80 человек получат навыки традиционных ремесел (шитья, валянию войлока, изготовления головных уборов), модного дизайна и предпринимательской инициативы в рамках сообщества единомышленников "Студии "Стиль без возраста"
Социальные результаты
представители возрастной группы получат новые навыки и новую профессию, обретут новые жизненные стимулы и ориентиры, станут востребованные в обществе и увереннее смотреть в будущее, реализуя принципы активного долголетия
Риски и негативные факторы, способные повлиять на достижение целей и задач проекта. Способы их преодоления
	Наименование негативного фактора
	Способы преодоления

	продажа помещения
	есть альтернативные варианты %26#40;Бизнес-инкубатор%26#41;




Устойчивое развитие проекта
Поддержка проекта со стороны "Мой бизнес", Минпрома, Минкульта, Школы креативных индустрий, учреждений культуры, общественных организаций позволит проекту развиваться и дальше, В планах организаторов масшта-бировать бизнес, привлекая все больше ремесленников и представителей индустрии моды к развитию нового креативного пространства в самом центре Улан-Удэ - "Студии ремесел, дизайна и моды "Стиль без возраста". За пять лет руководители проекта добились общественного признания, а также стали негласными законодателями как моды "серебряного" возраста, так и национальной бурятской одежды. В дальнейшем Студия будет привлекать в свои ряды всех желающих освоить новые ремесла и получить навыки моделирования. Сверхцелью организаторов является создание производственно-учебного кластера, объединившего под своей крышей ведущих мастеров традиционных ремесел и ярких представителей этномоды Бурятии.
Видеовизитка проекта
https://youtu.be/D4lkcoWEMAc
Дополнительные материалы
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photo_2024-02-07_11-58-07 (2).jpg
ссылки на видео и фото (1).pdf
Команда
Руководитель проекта
Золотоева Юлия Ниловна
Должность руководителя в организации
художественный руководитель
Контактный мобильный телефон
89503829969
Контактный e-mail
yzolto63@gmail.com
Проектный опыт руководителя проекта
Золотоева Юлия Ниловна Несколько лет возрождает и пропагандирует традиционное бурятское ремесло - войлоковаляние. Во-многом благодаря ее работам войлок ручной работы стал популярным материалом в Бурятии и за ее пределами. Ее деятельность по организации выставочной деятельности и работы подиумных групп «50+» активно способствует растущей востребованности этого материала и изделий из войлока местных поставщиков. Юлия Ниловна имеет большой опыт и вес в сфере изготовления модной одежды, коллекций. Она не раз занимала призовые и первые места в международных конкурсах дизайнеров традиционной и современной одежды: "Стиль без возраста 50+", "Подиум без границ. Постоянная участница и дипломант всероссийских выставок-ярмарок: "Ладья"", Жар птица",  "Сокровища Севера'" в г. Москва . Обладает большим опытом мастер-классов по стилю и дизайну, шитью и дизайну, интерьерному валянию шерсти , созданию головных уборов, аксессуаров и одежды в г.г.Улан Удэ , Иркутск, п. Агинское (Забкрай)
Примечания
После окончания Бурятского хореографического училища, Юлия Золотоева была направлена в Бурятский государственный ансамбль песни и танца «Байкал», где прослужила более 24 лет. За большой вклад в развитие бурятского танцевального искусства Юлия Ниловна Золотоева в 2005 году была удостоена почётного звания «Заслуженная артистка Республики Бурятия». В 2018 году Юлию Hилoвнy пpивлeкли издeлия из вoйлoкa, и идeя нayчитьcя coздaвaть пoдoбныe вeщи дoлгoe вpeмя нe дaвaлa eй пoкoя. Будучи на гастролях за границей и при крохотном бюджете артиста, Юлия вместе с коллегами в свободное время шила сувениры из бисера и меха, которые «на ура» расходились за пределами Бурятии.  За короткий период времени она освоила сложное ремесло – валяние из шерсти. Ее головные уборы носят бурятские артисты, с удовольствием покупают иностранные туристы, земляки из других городов и стран. За небольшой промежуток времени Юлия уже стала лауреатом 1 степени международного конкурса "Золотая нить наших предков ", лауреатом 2 степени республиканского конкурса "Дулаан шэмэг' среди мастеров шерсти и выделки шкур. а 2 года были созданы 4 коллекции одежды.  За коллекцию «5 священных животных бурят» мастер получила диплом 3 степени конкурса модельеров традиционной одежды «Сагаалган 2020».  Коллекция "Корни" принесла победу в республиканском конкурс «Навстречу Алтаргане» 2021 г. и диплом 2 степени в международном конкурсе дизайнеров традиционной одежды "Золотая нить наших предков" в 2022 году.  Как говорит сама Юлия Ниловна, удачная коллаборация с известным дизайнером Шидэ Найдановой привела к быстрому успеху.  Ассортимент изделий с каждым годом увеличивается, сейчас основное направление – головные уборы: это и современные шапки и шляпы, и шапки в этно стиле, национальные, фэнтези-шапки с рогами – все они пользуются спросом. Изготавливаются также и аксессуары на натуральном шелке, тончайших тканях. Юлия использует японскую методику создания нано войлока. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://arigus.tv/news/culture/19198-volshebstvo-iz-shersti/ https://newbur.ru/newsdetail/iskonno_buryatskoe_remeslo/ https://gazeta-n1.ru/projects/sdelano-v-buryatii/117195/
Ссылки на профиль в социальных сетях
https://vk.com/id183513450?from=search
Рекомендательные письма, отзывы, характеристики
Золотоева Активное долголетие.jpg
Золотоева Алтаргана.jpg
Золотоева Бурятский костюм.jpg
Золотоева ВДНХ.jpg
Золотоева войлок Бурятии.jpg
Золотоева Жар птица.jpg
Команда проекта
	ФИО
	Зона ответственности в проекте
	Возраст
	Проектный опыт

	Шидэ Найданова
	художественный руководитель курсов - дизайнер
	35
	Найданова Шидэ- дизайнер - модельер, стилист - имиджмейкер.  Победитель конкурса модельеров на самом престижном международном бурятском фестивале "Алтаргана"- 2022. " Ураан Дархан" - 2021 " Торгон зам" , "Золотой манекен" Была приглашена в 2014 году в Италию на "Fashion Week" в Риме. Представляла ежегодно свои дизайнерские коллекции на " Baikal Fashion Week".  Проводит также свои индивидуальные показы " Стиль без возраста", где участвуют модели 50 + https://vk.com/shidenaidanova?from=search  https://www.infpol.ru/98346-dizayner-shide-naydanova-sozdaet-obrazy-sovremennoy-buryatki/ https://burunen.ru/news/society/50745-odezhda-s-traditsionnym-buryatskim-koloritom-stanovitsya-ochen-aktualnoy-modeler-shide-naydanova/ https://geometria.ru/reportage/499242-pokaz-kollektsii-dizaynera-shide-naydanovoy-stil-bez-vozrasta-/

	Дондупов Давид Доржиевич
	координатор
	50
	С 2008 по 2021 годы работал в должности заместителя директора Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Сфера его профессиональных компетенций охватывала самый широкий круг административных, творческих и стратегических вопросов. Созданная им в 2019 году общественная организация «Байкальский культурный форум» с успехом реализовала около 15 федеральных, межрегиональных и республиканских грантовых проекта в сфере культуры, образования, социальных проектов, туризма и экологии.  В настоящее время возглавляет Союз композиторов Республики Бурятия и активно занимается продвижением социальных проектов. https://vk.com/dondavid_03 https://newbur.ru/newsdetail/v_soyuze_kompozitorov_buryatii_izbrali_novogo_predsedatelya/ https://smotrim.ru/video/2617264 https://tass.ru/kultura/8126301 




Мероприятия
	Даты
	Мероприятие
	Задача
	Ожидаемые количественные и качественные результаты
	Необходимые ресурсы
	Ключевое мероприятие

	01.06.2024 - 30.06.2024
	закупка мебели и оборудования
	создание коворкинг-центра %26quot;Студия ремесла, дизайна и моды %26quot;Стиль без возраста%26quot;
	1. шкаф-купе для хранения материалов и готовых изделий - 2 шт,         столы для раскроя - 5 шт  2. швейное оборудование согласно к/п https://disk.yandex.ru/i/f-bKXxnS3xuPSg 3. ролл-машины для валяния шерсти согласно к/п -2 шт 4. столы для мастер-классов -10 шт. 5. стулья - 20 шт 6. виброшлифмашина - 5 шт  7. стиральная машина - 1 шт 8. бойлер - 1 шт 9. доска маркерная -1 шт 10. фипчарт - 1 шт
	оплата услуг руководителя проекта, координатора, бухгалтера
	

	01.08.2024 - 31.08.2024
	проведение курса по ремесленному дизайну 
	Проведение специализированных курсов 
	не менее 8 человек приобретут навыки ремесленого дизайна в области найиональной одежды и натуральных материалов
	помещение, шкаф-купе, столы для мастер-классов, стулья, бойлер, доска маркерная, флипчарт, шерсть, мех, шелк, ткани, материал для выкроек, хозяйственная посуда, оплата услуг дизайнера-руководителя мастер-классов
	

	01.06.2024 - 10.06.2024
	аренда помещения
	создание коворкинг-центра %26quot;Студия ремесла, дизайна и моды %26quot;Стиль без возраста%26quot;
	заключение договора аренды помещения Производственного кооператива "Труд" (ателье "Труд") площадью 200 кв.м. 
	оплата услуг координатора проекта, бухгалтера
	

	10.06.2024 - 31.05.2025
	СММ-маркетинг
	Информационное продвижение проекта в соцсетях и СМИ
	размещение постов в соцсетях - не менее 20, смм-маркетинг - не менее 2 месяцев
	оплата специалиста по смм
	

	10.06.2024 - 30.06.2024
	Съемка и монтаж рекламного видеоклипа
	Информационное продвижение проекта в соцсетях и СМИ
	изготовление рекламного видеоклипа о предстоящем проекте, протяженностью не менее 30 сек. с натурной съемкой и на основе предоставленных материалов
	оплата 50% услуг съемки и монтажа видеоклипа
	

	01.09.2024 - 30.09.2024
	проведение курса курс по валянию шерсти , полотнами и на выкройках,  цельноваляных изделий 
	Проведение специализированных курсов 
	приобретение навыков по валянию шерсти , полотнами и на выкройках, цельноваляных изделий - не менее 8 человек фотосессия с участницами курсов - не менее 10 фото посты в соцсетях - не менее 3
	оплата услуг руководителя проекта - мастера по войлоку, шерсть овечья, овчина натуральная, 
	

	01.10.2024 - 31.10.2024
	курс по кройке и шитью из разных материалов национальных и стилизованных изделий 
	Проведение специализированных курсов 
	приобретение навыков по кройке и шитью из различных материалов национальных и стилизованных изделий - не менее 8 человек фотосессия с участницами курсов - не менее 10 фото посты в соцсетях - не менее 3
	оплата услуг приглашенного специалиста портного-модельера материалы (шерсть, шелк, овчина, мех, лоден, фурнитура)
	

	01.11.2024 - 30.11.2024
	курс по крашению шерсти, шелка и войлока
	Проведение специализированных курсов 
	приобретение навыков по крашению шерсти, шелка и войлока - не менее 8 человек фотосессия с участницами курсов - не менее 10 фото посты в соцсетях - не менее 3 сюжет на тв - 1
	оплата услуг приглашенного специалиста - ведущего курса материалы (шерсть, шелк, овчина, мех, лоден, фурнитура)
	

	01.11.2024 - 30.06.2024
	курс по изготовлению головных меховых и кожаных  изделий 
	Проведение специализированных курсов 
	приобретение навыков по изготовлению головных меховых и кожаных изделий  - не менее 8 человек фотосессия с участницами курсов - не менее 10 фото посты в соцсетях - не менее 3 статья в местной прессе - 1
	оплата услуг приглашенного специалиста - ведущего курса материалы (шерсть, шелк, овчина, мех, лоден, фурнитура)
	

	01.12.2024 - 30.06.2024
	курс по валянию из шерсти головных изделий
	Проведение специализированных курсов 
	приобретение навыков по валянию из шерсти головных изделий - не менее 8 человек фотосессия с участницами курсов - не менее 10 фото посты в соцсетях - не менее 3 выступление на местном радио - 1
	материалы (шерсть, шелк, овчина, мех, лоден, фурнитура)
	

	01.01.2025 - 28.02.2025
	курс по пошиву кожаной и войлочной обуви
	Подготовка и показ созданных коллекций участницами курсов в рамках празднования Восточного нового года
	приобретение навыков по пошиву кожаной и войлочной обуви - не менее 8 человек фотосессия с участницами курсов - не менее 10 фото посты в соцсетях - не менее 3 статья в СМИ - 1
	оплата услуг приглашенного специалиста - ведущего курса материалы (шерсть, шелк, овчина, мех, лоден, фурнитура)
	Да

	01.05.2025 - 30.04.2025
	показ коллекций и дефиле участниц на праздновании Восточного нового года
	Создание новой коллекции %26quot;Весна%26quot; лучшими из участниц курса
	количество показов - не менее 1 количество коллекций - не менее 10 количество участниц - не менее 12 сюжет на тв - 1 фотосессия - не менее 50 фото статья в СМИ - 1
	оплата услуг визажиста  материалы  фурнитура транспортные расходы 
	Да

	01.08.2024 - 31.05.2025
	проведение фотосессий
	Информационное продвижение проекта в соцсетях и СМИ
	фотосъемка мероприятий проекта в течении 10 месяцев с августа 2024 по май 2025 г,  предоставления для размещения в СМИ и соцсетях фотографий - не менее 80
	оплата услуг фотографа
	

	01.08.2024 - 20.05.2025
	монтаж и изготовление итогового видеоклипа проекта
	Информационное продвижение проекта в соцсетях и СМИ
	изготовление итогового видеоклипа о проекте, протяженностью не менее 3 минут. с натурной съемкой и на основе предоставленных материалов
	оплата оставшихся 50% гонорара
	




Бюджет
Запрашиваемая сумма
Софинанси­рование
1. Аренда помещений и оборудования
	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма, руб.
	Софинансирование, руб
	Всего, руб.

	аренда помещений Ателье
	700000
	140000
	840000

	аренда 70000руб*12 мес = 840000 руб, из них 140000 руб софинасирование за счет Производственного кооператива "Труд"

	Итого:
	700000
	140000
	840000




2. Оборудование
	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма, руб.
	Софинансирование, руб
	Всего, руб.

	Шкаф-купе
	200970
	0
	200970

	из данных элементов будут собраны:                         шкаф-купе для хранения материалов и готовых изделий - 2 шт,                          столы для раскроя - 5 шт                согласно к/п                https://disk.yandex.ru/i/yLFd6GsbHC5vwA

	Швейное оборудование
	757275
	350000
	1107275

	швейное оборудование,необходимое для работы Студии ремесел и проведения мастер-классов и обучающих курсов, согласно к/п https://disk.yandex.ru/i/f-bKXxnS3xuPSg

	Ролл-машины для валяния шерсти
	300000
	0
	300000

	настольный валяльный станок можно назвать Roller felt machin. с рабочей частью шириной 1000 мм - 2 шт. *150000 руб = 300000 руб                согласно к/п https://disk.yandex.ru/d/Sb8fnKwbq3kwfw

	столы для мастер-классов
	61000
	0
	61000

	столы для мастер-классов расскладные                         https://www.wildberries.ru/catalog/192486400/detail.aspx?targetUrl=SG

	Стулья
	68000
	0
	68000

	стулья складные железные для проведения мастер-классов 3400руб*20 шт = 68000 руб                         https://www.wildberries.ru/catalog/11379968/detail.aspx?targetUrl=SP

	Виброшлифмашина
	20000
	0
	20000

	Артикул: M9203                         Виброшлифмашина Makita M9203 для первичного быстрого сваливания шерсти - 5 шт                         https://makitarussia.ru/catalog/electro/shl/shlv/

	стиральная машина
	52000
	0
	52000

	стиральная машина с сушкой Hisense WD3S8042BW1 для мытья, полоскания и сушки шерсти                         https://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashina-s-sushkoi-hisense-wd3s8042bw1-400207434

	Бойлер
	35000
	0
	35000

	водонагреватель бойлер (80 л) необходим для нагрева горячей воды,которая отсутствует в деревянном старом здании 1940 г. постройки                         https://www.mvideo.ru/products/vodonagrevatel-nakopitelnyi-electrolux-ewh-80-maximus-20066412

	доска маркерная
	14000
	0
	14000

	доска маркерная для мастер-классов - 7000р*2 шт =14000 руб                        https://www.ozon.ru/category/doska-markernaya-na-nozhkah/

	Флипчарт
	6000
	0
	6000

	флипчарт магнитный для мастер-классов - 6000* 2 шт = 12000 руб                        https://dosmag.ru/4863/?sku=1078366

	выставочные стенды
	64000
	0
	64000

	стенды для финальной выставки, посвященой истории моды в Бурятии и приуроченной к Дню Победы              - 4 шт.              https://xn----8sbkdskilpjnjd3k.xn--p1ai/katalog/informatsionnye-stendy/probkovye-stendy/mobilnyj-stend1_1/

	Итого:
	1578245
	350000
	1928245




3. Расходные материалы
	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма, руб.
	Софинансирование, руб
	Всего, руб.

	шерсть овечья
	125000
	0
	125000

	Шерсть тонкорунная - 800 руб/кг*50 кг = 40000 руб                         Кардочес тонкорунный 800руб* 50 кг = 40000 руб                         Префельд тонкорунный 900 руб* 50 кг = 45000 руб                         Итого: 125000 руб

	Вискоза
	18000
	0
	18000

	вискоза 90 руб/пачка (50грамм)*200 пачек = 18000 руб

	материал для выкроек
	107000
	0
	107000

	материал для выкроек:                         подложка под ламинат - 100 м*120руб=12000 руб                         пузырчатая пленка для валяния шерсти = 100м*950р = 95000 ру

	хозяйственная посуда
	35000
	0
	35000

	хозяйственная посуда и утварь для мастер-классов: тазы, ведра, пульверизаторы, кувшины

	Мех
	197100
	90000
	287100

	мех каждого наименования по 3 штуки:                   1) енот алый 4900 https://www.mexovoy.ru/katalog/meh/enot/enot-alyj                   2) енот синий 5500                   https://www.mexovoy.ru/katalog/meh/enot/enot-sinij                   3) енот травяной 7500 https://www.mexovoy.ru/katalog/meh/enot/enot-travyanoj                   4) енот лимонный 8000                   https://www.mexovoy.ru/katalog/meh/enot/enot-limonnyj                   5) енот изумруд 5500                   https://www.mexovoy.ru/katalog/meh/enot/enot-izumrud                   6) енот зеленый 7500                   https://www.mexovoy.ru/katalog/meh/enot/enot-zelenyj                   7) чернобурка финский типа 6500                   https://www.mexovoy.ru/katalog/meh/lisa/chernoburka-new                   8) шкурка лисы норвежский тип 8500                   https://www.mexovoy.ru/katalog/meh/lisa/chernoburka-norvezhskij-tip                   9) лиса кристалл 6900                   https://www.mexovoy.ru/katalog/meh/lisa/lisa-kristall                   10) изумрудная чернобурка 4900                   https://www.mexovoy.ru/katalog/meh/lisa/lisa-izumrud                   11)                    Итого: 65700*3 =197100руб                   есть собственные запасы меха на сумму 90000 руб

	лоден трикотажный (такнь)
	200000
	0
	200000

	ткань, по 10 метров каждого наименования:                   1) лоден фиолетовый                   https://lardoshop.ru/product/loden-bukle-fioletovyj/                   2) лоден синезеленый двуслойный                   https://lardoshop.ru/product/trikotazh-loden-2-h-storonnij-sherst-s-vi/                   3) лоден красный терракот                   https://lardoshop.ru/product/loden-krasnyj-terrakot/                   4) бежевый лоден                   https://la-bottegaspb.ru/katalog/%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD/%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-728/                   5) черный лоден                   https://la-bottegaspb.ru/katalog/%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD/%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-724/

	ткань дубленка
	90000
	0
	90000

	ткань дубленочная 30 метров*3000 р= 90000 р

	Шелк
	85000
	0
	85000

	шелк натуральный 500 р*170 м = 85000 р

	овчина натуральная
	225000
	0
	225000

	натуральная овчина 4500р/шкура* 50 шт= 225000 руб

	Итого:
	1082100
	90000
	1172100




4. Услуги сторонних организаций и самозанятых исполнителей
	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма, руб.
	Софинансирование, руб
	Всего, руб.

	Бухгалтер
	48000
	0
	48000

	бухгалтер из расчета: 4000 руб/мес (10%рабочего времени)*12 мес =48000 руб

	Визажист
	30000
	0
	30000

	визажист потребуется на финальные показы для подготовки не менее 12 участниц к выходу на подиум и показа коллекций

	специалист по СММ
	100000
	20000
	120000

	смм-специалист 10000 руб (5% рабочего времени) *12 мес = 120000 руб, из них 2 месяца софинансирование организации-партнера (Школа креативных индустрий)

	Фотосъемка
	40000
	0
	40000

	фотосъемка мероприятий проекта в течении 10 месяцев с августа 2024 по май 2025 г, из расчета: 4000руб (1% рабочего времени)*10 мес = 40000 руб

	съемка и монтаж видеоклипов
	120000
	30000
	150000

	сьемка в различных локациях (не менее трех), сценарий, монтаж и озвучка видеоклипов - 2 штуки. один вначале проекта - рекламный, второй в конце - итоговый. 75000руб*2 шт = 150000 руб, из них 30000 руб софинансирование из средств партнеров проекта (Школа креативных индустрий при Колледже искусств им. Чайковского)

	мастера - ведущие курсов
	100000
	0
	100000

	мастера ведут каждый по два ежемесячных курса в рамках проекта "Студии".             Расчет 25000р* 2 чел*2 курса = 100000 руб

	Итого:
	438000
	50000
	488000




5. Транспортные расходы
	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма, руб.
	Софинансирование, руб
	Всего, руб.

	транспортировка участниц на праздный показ
	30000
	10000
	40000

	один из финальных показов планируется на одной из центральных площадок Улан-Удэ. расчет 40000руб. берется из стоимости аренды автобуса на сутки, из которых 10000 руб составит софинансирование из собственных средств

	Итого:
	30000
	10000
	40000




6. Информационная поддержка проекта
	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма, руб.
	Софинансирование, руб
	Всего, руб.

	Итого:
	0
	0
	0




7. Оплата труда штатных работников
	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма, руб.
	Софинансирование, руб
	Всего, руб.

	Итого:
	0
	0
	0




8. Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам
	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма, руб.
	Софинансирование, руб
	Всего, руб.

	руководитель проекта
	400000
	80000
	480000

	руководитель проекта: 40000 руб/мес*12 мес = 480000 руб, из них 80000 руб софинансирование за счет собственных средств. Функционал: разработка концепции, формирование команды, контроль за выполнением всех этапов проекта, проведение двух курсов по изготовлению изделий из войлока

	художественный руководитель курсов-дизайнер
	320000
	80000
	400000

	руководитель серии мастер-классов по дизайну, шитью национальных костюмов 40000 руб/мес*10 мес = 400000руб, из них 80000 руб софинансирование из собственных средств             функционал: подбор дополнительных ведущих курсов, проведение двух курсов по дизайну, контроль за качеством ведения курсов, участие в промо-мероприятиях проекта

	координатор проекта
	124000
	20000
	144000

	координатор проекта ведет закупочные работы, оформление договоров, оформление грантового отчета, инфорационную кампанию. Расчет: 12000 руб*12 мес= 144000 руб, из них 20000 руб софинансирование

	Итого:
	844000
	180000
	1024000




9. Страховые взносы
	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма, руб.
	Софинансирование, руб
	Всего, руб.

	Итого:
	0
	0
	0




10. Административные расходы
	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма, руб.
	Софинансирование, руб
	Всего, руб.

	Итого:
	0
	0
	0




11. Прочие расходы
	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма, руб.
	Софинансирование, руб
	Всего, руб.

	канцелярские расходы
	20000
	0
	20000

	канцелярские расходы: ручки, бумага, фломастеры

	полиграфические расходы
	150000
	0
	150000

	цветная брошюра о проекте (12 листов) - 300 экз                        визитки Студии - 1000 шт                        сертификаты участникам мастер-классов - 150 шт                        Благодарственные письма ветеранам - 50 шт

	банковские расходы
	15000
	0
	15000

	расходы, связанные с электронным банковским документооборотом за 12 месяцев

	Итого:
	185000
	0
	185000




Итого
	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма, руб.
	Софинансирование, руб
	Всего, руб.

	1. Аренда помещений и оборудования
	700000
	140000
	840000

	2. Оборудование
	1578245
	350000
	1928245

	3. Расходные материалы
	1082100
	90000
	1172100

	4. Услуги сторонних организаций и самозанятых исполнителей
	438000
	50000
	488000

	5. Транспортные расходы
	30000
	10000
	40000

	6. Информационная поддержка проекта
	0
	0
	0

	7. Оплата труда штатных работников
	0
	0
	0

	8. Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам
	844000
	180000
	1024000

	9. Страховые взносы
	0
	0
	0

	10. Административные расходы
	0
	0
	0

	11. Прочие расходы
	185000
	0
	185000

	Итого:
	4857345
	820000
	5677345




